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Jõgevamaa Koostöökoja tegevuskava 2027. aastaks
Jõgevamaa Koostöökoja eesmärk on kohaliku elu arendamisele, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine Euroopa Liidu Leader meetme ja teiste rahastamisevõimalust toel. Tegevuskavaga viime ellu tegevusrühma eesmärki ja kehtiva strateegia visiooni „Jõukas Jõgevamaa pakub mitmekülgset eneseteostust ja sotsiaalselt turvalist elukeskkonda“. 
	Aeg
	Tegevus

	Jaanuar
	Taotlusvoor meede 2 „Energiakulude vähendamine“;
                           meede 3.1 „Kogukonnatöö käivitamine“;
                           meede 3.3 „Kogukondade ühistegevuse toetus“;
                           meede 4 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine"
Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                      „Elu kahe maailma piiril“ (raamide välimuse muutmine)
Liikmed  Juhatuse vahetus, piirkondlikud koosolekud
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   

	Veebruar
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                      „Elu kahe maailma piiril“ (raamide välimuse muutmine)
                      Tourest
Koostöö LEADER-Liit infovahetus
Liikmed üldkoosolek

	Märts
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“ (raamide välimuse muutmine)
                     Seemnefestival
Koostöö LEADER-Liit infovahetus

	Aprill
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“ (raamide välimuse muutmine)
                      Maamess
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   

	Mai
	Taotlusvoor meede 4 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“
Projektid „Elu kahe maailma piiril“ (raamide välimuse muutmine)
                     „Toidujulgeolek algab koduaiast“
Koostöö LEADER-Liit infovahetus

	Juuni
	Projektid „Elu kahe maailma piiril“ 
                     „Toidujulgeolek algab koduaiast“
Liikmed üldkoosolek

	Juuli
	Projektid „Elu kahe maailma piiril“ 
                     „Toidujulgeolek algab koduaiast“
Koostöö Avatud talude päeva Jõgevamaa talude koordineerimine

	August
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   

	September
	Taotlusvoor vajadusel meede 3.1 „Kogukonnatöö käivitamine“
Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                  

	Oktoober
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“
Liikmed üldkoosolek
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   

	November
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   

	Detsember
	Projektid „Toidujulgeolek algab koduaiast“
                    „Elu kahe maailma piiril“
Koostöö LEADER-Liit infovahetus                   



